Учебный проект

Методические указания по дисциплине «Управление проектами»
Лабораторные работы 1–9, самостоятельная работа студента (SIW) и дополнительные задания 10/12

Управление проектами
Кафедра управления проектами
1.0
2026-10-28

# Содержание

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# 1. Общие положения

Методические указания описывают единый учебный комплект по моделированию проекта в Microsoft Project. Комплект состоит из четырёх частей:

лабораторные работы 1–9 — обязательный минимум по MS Project;

самостоятельная работа студента (SIW — student independent work) — дополнительные задания к каждой лабораторной работе;

дополнительные задания 10 и 12 — практические работы по внедрению средств защиты информации (PAM и DLP + SIEM);

управленческие артефакты проекта — устав, реестр заинтересованных сторон, СДР, RACI, реестр рисков, планы качества и коммуникаций, журнал изменений, отчёты о статусе и завершении.

Все числовые данные, задачи, ресурсы, ставки и календарь хранятся в одном файле project.yaml. Тексты отчётов и методических документов не должны дублировать числа: их берут из модели при сборке.

## 1.1. Цель дисциплины

Сформировать практические умения:

формулировать цель, границы и критерии успеха проекта;

строить СДР и календарный план, назначать ресурсы и стоимость;

анализировать критический путь, перегрузки, риски и отклонения;

готовить управленческую документацию и защищать решения перед заказчиком.

## 1.2. Результаты обучения

| Результат | Как проверяется |
| --- | --- |
| Строит план проекта в MS Project | XML/MPP-файлы, скриншоты, устная защита |
| Считает сроки, стоимость и PERT | analysis.md, expected.json, сверка с MS Project |
| Управляет ресурсами и перегрузками | лист ресурсов, графики загрузки, сценарии выравнивания |
| Оформляет управленческие документы | устав, реестр рисков, RACI, отчёты |
| Обосновывает решения | выводы, ответы на контрольные вопросы |

# 2. Нормативная база

| Документ | Что задаёт |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 54869-2011 | требования к управлению проектом: инициация, планирование, исполнение, контроль, завершение |
| ГОСТ Р 59793-2021 | стадии создания автоматизированных систем |
| ГОСТ 34.602-2020 | структура технического задания на автоматизированную систему |
| ГОСТ Р ИСО 21500-2023 | терминология и процессы управления проектами |
| ГОСТ 7.32-2017 | структура и оформление отчётов о научно-исследовательской работе |
| ISO/IEC 27001:2022 | требования к системе менеджмента информационной безопасности (для ДЗ 10/12) |

Допускается использовать PMBOK Guide как методическую рамку, если это не противоречит требованиям вуза. Ссылки на стандарты оформляются по ГОСТ Р 7.0.100-2018.

# 3. Состав комплекта и роли

| Артефакт | Кто готовит | Где лежит |
| --- | --- | --- |
| project.yaml | студент | корень репозитория |
| XML-планы для MS Project | генератор build.py | out/*.xml |
| .mpp-файлы | MS Project / ВМ-агент | out/*.mpp |
| Расчёты и ответы | генератор build.py | out/analysis.md, out/expected.json |
| Отчёт по ЛР | генератор + студент | out/ms-project-labs-report.docx |
| Отчёт по СРС (SIW) | build_siw.py + студент | out/siw-report.docx |
| Два дополнительных задания | build_infosec.py | out/, additional-assignment/ |
| Методические указания | build_guidelines.py | out/methodical-guidelines.docx |
| Управленческие артефакты | студент по шаблонам | docs/artifacts/ |

Роли в учебном проекте:

Заказчик — формулирует цель и принимает результат.

Руководитель проекта — планирует, распределяет ресурсы, контролирует сроки и бюджет.

Команда — выполняет работы, ведёт оценки и сообщает о рисках.

Куратор — проверяет методическую корректность и допускает к защите.

# 4. Единая модель проекта

## 4.1. Что хранится в `project.yaml`

метаданные: название, короткий код, автор, дата старта, валюта, репозиторий;

календарь: рабочие часы и исключения;

ресурсы: трудовые, материальные и затратные, ставки A/B, доступность;

коды структуры: коды работ и коды отделов;

фазы и задачи: длительность, PERT-оценки, связи, ресурсы, ограничения, крайние сроки, заметки и гиперссылки.

## 4.2. Команды сборки

python build_all.py              # весь комплект без XML/Java

python build_all.py --xml        # + XML MSPDI (Java 8+)

python build_all.py --full       # + .mpp и скриншоты (Windows + MS Project)

Отдельные генераторы:

python build.py                  # ЛР1–9: XML, расчёты, отчёт

python build_siw.py              # СРС (SIW): out/siw-report.docx

python build_infosec.py          # ДЗ 10/12: .md, .docx, XML

python build_guidelines.py       # эти методические указания → .docx

## 4.3. Правило одного источника

Запрещено вручную править файлы в out/: они пересобираются. Если нужно изменить задачу, ресурс, ставку или календарь — правьте project.yaml, затем запускайте сборку. Исключение — отчёт со скриншотами: он собирается из шаблона и снимков экрана.

# 5. Самостоятельная работа студента (SIW)

СРС расширяет лабораторные работы заданиями, которые требуют отдельного учебного файла или дополнительного анализа. Источник заданий — siw/siw.yaml; отчёт собирает build_siw.py. В именах файлов, каталогов и ID снимков используется сокращение SIW (student independent work), в русском тексте допускается «СРС».

## 5.1. Состав СРС

| ЛР | Задание | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Три встроенных календаря; учебный проект с двумя исключениями | два снимка, отдельный .mpp |
| 2 | Учебный файл из 10 задач; повторяющаяся задача | снимок связей и формы повторения |
| 3 | Типы задач; профили загрузки | таблица «что изменилось», снимки |
| 4 | СДР из четырёх уровней; заметка, ссылка, OLE | снимки маски и индикаторов |
| 5 | Таблицы норм затрат A/B и дата действия | снимок ставок и затрат |
| 6 | Доступность ресурса и пиковые нагрузки | лист ресурсов, график ресурсов |
| 7 | Выравнивание и его влияние на срок | снимки до/после, таблица сравнения |
| 8 | Поля Длительность1–4; веса PERT; крайний срок | снимки полей и индикатора |
| 9 | Пять сценариев сокращения; стоимость по кодам | таблица сценариев, группировка |

## 5.2. Порядок выполнения СРС

Соберите базовый план: python build.py.

Откройте XML или .mpp в MS Project.

Выполните задания по порядку, сохраняя промежуточные файлы с префиксом siw_.

Снимайте экран в точках, указанных в задании; ID снимка — siw_lrN_KK.

Соберите отчёт: python build_siw.py.

Вставьте снимки: python -m automation.fill_report --src out/siw-report.docx --dst out/siw-report-final.docx.

Проверьте чек-лист из раздела 3 отчёта и ответьте на контрольные вопросы.

## 5.3. Критерии СРС

задание выполнено в отдельном файле, базовый план не испорчен;

снимок подтверждает именно то действие, которое требуется;

вывод содержит числа: срок, стоимость, количество перегрузок или задач;

объяснена причина эффекта, а не только констатирован результат.

# 6. Лабораторные работы 1–9

Каждая работа завершается артефактом и защитой. Полный пошаговый чек-лист — в docs/guides/checklist.md; ниже — цель, результат и контрольные вопросы.

## 6.1. ЛР1. Основы планирования

Цель: создать проект, настроить календарь и понять, как исключения влияют на сроки.

Артефакт: out/01_plan_lab1-2.xml, out/01_plan_lab1-2.mpp.

Контрольные вопросы:

чем «планирование от даты начала» отличается от планирования от даты окончания;

как исключение календаря влияет на длительность и окончание;

для каких проектов подходит календарь «24 часа», а для каких — «Ночная смена».

## 6.2. ЛР2. Задачи, связи, ограничения

Цель: построить структуру «сверху вниз», освоить типы связей, вехи, ограничения и крайние сроки.

Артефакт: тот же план; таблица связей и диаграмма Ганта.

Контрольные вопросы:

чем ограничение отличается от крайнего срока;

что происходит с задачей при жёстком ограничении и отрицательном резерве;

зачем нужны вехи и как они связаны с фазами.

## 6.3. ЛР3. Ресурсы и назначения

Цель: ввести трудовые, материальные и затратные ресурсы, назначить их и проверить доступность.

Артефакт: out/02_full_lab3-7_9.xml; лист ресурсов и назначения.

Контрольные вопросы:

как тип задачи влияет на добавление второго исполнителя;

что означают «Макс. единиц» и «Пиковая нагрузка»;

чем материальный ресурс отличается от затратного.

## 6.4. ЛР4. СДР, заметки, гиперссылки

Цель: настроить коды СДР, добавить заметки, ссылки и связанные объекты.

Артефакт: XML/MPP с кодами, заметками и ссылками; снимки индикаторов.

Контрольные вопросы:

как маска кода СДР влияет на нумерацию;

чем заметка отличается от гиперссылки;

почему OLE-объект нельзя надёжно передать через XML.

## 6.5. ЛР5. Стоимость проекта

Цель: рассчитать стоимость по ставкам, фиксированным затратам и таблицам A/B.

Артефакт: таблица затрат, денежный поток, out/analysis.md.

Контрольные вопросы:

как дата действия ставки влияет на стоимость;

чем отличаются способы начисления «в начале», «в конце» и «пропорционально»;

почему итоговая стоимость не меняется при смене способа начисления.

## 6.6. ЛР6. Доступность ресурсов

Цель: найти перегрузки и объяснить, как их измеряет MS Project.

Артефакт: лист ресурсов, график ресурсов, таблица перегрузок.

Контрольные вопросы:

как периоды доступности 50/0/100 % влияют на пиковую нагрузку;

почему кратковременная перегрузка не видна при детализации «по неделям»;

какие ресурсы перегружены и почему.

## 6.7. ЛР7. Выравнивание загрузки

Цель: применить выравнивание и оценить его влияние на сроки и стоимость.

Артефакт: план до/после, диаграмма Ганта с выравниванием, вывод.

Контрольные вопросы:

почему автоматическое выравнивание может удлинить проект;

когда лучше заменить ресурс, а когда — сдвинуть задачу;

что происходит с критическим путём после выравнивания.

## 6.8. ЛР8. PERT-анализ

Цель: оценить неопределённость длительности через три оценки и веса.

Артефакт: out/03_pert_input_lab8.xml, out/04_pert_result_lab8.xml, таблица PERT.

Контрольные вопросы:

почему в Project 2010+ нет панели PERT;

как формула 1-4-1 меняет ожидаемую длительность;

что означает стандартное отклонение критического пути.

## 6.9. ЛР9. Критический путь и стоимость

Цель: найти критический путь, проверить сценарии сокращения и разложить стоимость.

Артефакт: XML/MPP с кодами и полями стоимости, таблица сценариев, вывод.

Контрольные вопросы:

какие задачи критические и почему;

какой сценарий сокращения даёт наибольший эффект;

как распределены затраты по кодам работ и отделов.

# 7. Дополнительные задания 10 и 12

Дополнительные задания выполняются по методическим указаниям infosec-assignment-guidelines.docx и данным в additional-assignment/.

| Вариант | Система | Что проектируется | Основной артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | PAM | внедрение управления привилегированным доступом | infosec_v12_full.xml, отчёт .docx |
| 10 | DLP + SIEM | внедрение защиты от утечек и мониторинга событий | infosec_v10_full.xml, отчёт .docx |

## 7.1. Структура отчёта по ДЗ

Исходные данные и цель работы.

Устав проекта.

Заинтересованные стороны и план коммуникаций.

WBS, календарный план и вехи.

Реестр рисков и матрица 5×5.

Смета в базовой валюте с импортными позициями.

Метрики, пилот и передача в эксплуатацию.

Выводы и источники.

## 7.2. Критерии ДЗ

цель измерима, границы определены;

WBS покрывает жизненный цикл, есть вехи и зависимости;

риски оценены по вероятности и влиянию, есть план реагирования;

смета сходится с расчётом и бюджетом;

выводы опираются на числа, а не на общие слова.

# 8. Управленческие артефакты проекта

Помимо расписания, комплект должен содержать документы, которые требуют ГОСТ Р 54869-2011 и практика управления проектом. Шаблоны лежат в docs/artifacts/templates/.

| Артефакт | Минимальное содержание | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Устав проекта | цель, границы, допущения, ограничения, критерии успеха, роли | цель измерима, границы явные |
| Реестр заинтересованных сторон | сторона, интерес, влияние, отношение, действие | все ключевые стороны учтены |
| Словарь СДР | код, работа, результат, ответственный, критерий приёмки | каждый пакет работ имеет результат |
| RACI-матрица | задача × роль, R/A/C/I | один A на задачу, нет пустых строк |
| Реестр рисков | риск, вероятность, влияние, оценка,реагирование, владелец | есть топ-5 и план реагирования |
| План качества | объект контроля, метрика, метод, периодичность | метрики измеримы |
| План коммуникаций | кому, что, когда, в каком формате, кто отвечает | покрыты все заинтересованные стороны |
| Журнал изменений | дата, изменение, причина, влияние, решение | каждое изменение прослеживается |
| Отчёт о статусе | период, план/факт, отклонения, риски, решения | есть вывод и следующее действие |
| Отчёт о завершении | результат, приёмка, уроки, архив | результат принят заказчиком |

Требования к оформлению:

титульный лист, версия, дата, автор;

таблицы с заголовками и единицами измерения;

ссылки на источники для внешних утверждений;

отсутствие персональных данных и реальных коммерческих тайн.

# 9. Порядок выполнения и сдачи

## 9.1. Рекомендуемый порядок

Заполнить project.yaml: метаданные, календарь, ресурсы, задачи.

Собрать XML и расчёты: python build.py.

Открыть XML в MS Project, выполнить ручные шаги из чек-листа.

Снять скриншоты и сохранить .mpp.

Выполнить СРС: python build_siw.py, снимки siw_*.

Собрать два ДЗ: python build_infosec.py.

Подготовить управленческие артефакты по шаблонам.

Собрать итоговый комплект: python build_all.py --full.

Проверить чек-лист сдачи и защитить работу.

## 9.2. Что входит в сдачу

XML и .mpp по ЛР1–9;

отчёт по ЛР со скриншотами;

отчёт по СРС (SIW) со скриншотами;

два отчёта по ДЗ 10/12 и их XML/MPP;

управленческие артефакты (устав, реестр рисков, RACI и др.);

презентация или устные ответы по контрольным вопросам.

## 9.3. Запрещено

вручную править файлы в out/ вместо project.yaml;

подгонять числа в отчёте под MS Project без объяснения расхождения;

сдавать скриншоты без подписи и ID;

использовать реальные персональные данные и коммерческую тайну.

# 10. Критерии оценивания

| Критерий | Вес |
| --- | --- |
| Полнота и корректность модели проекта | 25 % |
| Расчёты: сроки, стоимость, PERT, перегрузки | 20 % |
| Качество отчёта и скриншотов | 15 % |
| СРС (SIW): самостоятельность и глубина | 15 % |
| Дополнительные задания 10/12 | 15 % |
| Защита: ответы и обоснование | 10 % |

Шкала: 85–100 — «отлично», 70–84 — «хорошо», 50–69 — «удовлетворительно», меньше 50 — работа не принята.

# Приложение A. Карта файлов

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| project.yaml | единый источник данных проекта |
| build.py | сборка ЛР1–9 |
| build_siw.py | сборка отчёта СРС (SIW) |
| build_infosec.py | сборка ДЗ 10/12 |
| build_guidelines.py | сборка этих методических указаний |
| build_all.py | сборка всего комплекта |
| siw/siw.yaml | задания СРС |
| docs/guides/checklist.md | пошаговый чек-лист ЛР |
| docs/guides/additional-assignment.md | порядок выполнения ДЗ |
| docs/artifacts/templates/ | шаблоны управленческих документов |
| out/ | готовые артефакты сборки |

# Приложение B. Чек-лист перед сдачей

[ ] project.yaml не содержит персональных данных и реальных секретов.

[ ] python build_all.py завершается без ошибок.

[ ] python -m pytest tests -q проходит.

[ ] Все XML открываются в MS Project, даты совпадают с analysis.md.

[ ] В отчётах нет незаполненных меток «Вставьте скриншот».

[ ] Для каждого задания СРС есть отдельный файл и снимок.

[ ] Устав, реестр рисков и RACI заполнены, а не оставлены шаблоном.

[ ] Выводы содержат числа и объяснение причин.

[ ] Источники оформлены, ссылки доступны.

# Источники

ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 21500-2023. Управление проектами, программами и портфелями проектов.

ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems — Requirements.

Microsoft Project documentation: настраиваемые поля, таблицы норм затрат, выравнивание, повторяющиеся задачи, использование ресурсов.