Учебный проект

Паспорт проекта CONF-2026
Устав, заинтересованные стороны, СДР, RACI, риски, качество, коммуникации, изменения, статус и завершение

Управление проектами
Кафедра управления проектами
1.0
2026-10-28

# Содержание

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# 1. Устав проекта

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | Организация научно-практической конференции |
| Код | CONF-2026 |
| Заказчик | Учебный офис |
| Руководитель | Иванов И.И. |
| Дата старта | 05.10.2026 |
| Плановое окончание | 19.11.2026 |
| Бюджет по расчёту | 484 750 ₽ |
| Версия | 1.0 |

## 1.1. Цель

Провести научно-практическую конференцию с программой, залом, логистикой и сборником тезисов в срок до 19.11.2026 и в пределах расчётного бюджета.

Цель измерима: программа утверждена, участники зарегистрированы, сборник подготовлен, итоговая веха «Конференция завершена» достигнута.

## 1.2. Границы

Входит: программа, приём и рецензирование тезисов, зал и техника, кофе-брейки, транспорт, сайт, рассылка, печать, регистрация, проведение, итоговая сессия.

Не входит: капитальный ремонт зала, закупка серверного оборудования, наём постоянного персонала, послепроектное сопровождение сайта.

## 1.3. Результаты и приёмка

| Результат | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Программа конференции | утверждена программным комитетом, опубликована |
| Сборник тезисов | свёрстан, проверен, передан в печать |
| Проведение конференции | все секции проведены по программе |
| Итоговый отчёт | подписан заказчиком, архив собран |

## 1.4. Допущения и ограничения

Допущения: зал доступен в согласованные даты; участники регистрируются через сайт; типография соблюдает срок 3 дня.

Ограничения: срок до 19.11.2026; бюджет 484 750 ₽; один руководитель проекта с частичной занятостью; требования к персональным данным участников.

## 1.5. Роли

| Роль | Кто | Полномочия |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Учебный офис | принимает результат, утверждает бюджет |
| Руководитель | Иванов И.И. | планирует, распределяет ресурсы, отчитывается |
| Программный комитет | Орлова Е.Н. | утверждает программу и тезисы |
| Куратор | Кафедра | проверяет методическую корректность |

# 2. Реестр заинтересованных сторон

| № | Сторона | Интерес | Влияние | Отношение | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебный офис | срок, бюджет, качество | высокое | поддерживает | еженедельный статус |
| 2 | Программный комитет | научное содержание | высокое | вовлечён | согласование программы |
| 3 | Докладчики | условия выступления | среднее | нейтральное | рассылка и логистика |
| 4 | Участники | регистрация, программа | низкое | положительное | сайт и напоминания |
| 5 | Типография | сроки и макет | среднее | поддерживает | контроль макета |
| 6 | Партнёры | видимость, условия | среднее | нейтральное | письма и встреча |

Матрица: учебный офис и программный комитет — «управлять вовлечением»; докладчики и типография — «поддерживать удовлетворённость»; участники — «информировать».

# 3. Словарь СДР

| Код | Пакет работ | Результат | Ответственный | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация | положение и устав | руководитель | документы утверждены |
| 2 | Программный комитет | программа и тезисы | Орлова Е.Н. | программа опубликована |
| 3 | Логистика | зал, техника, транспорт | Кузнецов Д.А. | площадка готова |
| 4 | Материалы и публичность | сайт, рассылка, сборник | Петров П.П. | материалы напечатаны |
| 5 | Проведение | регистрация и секции | Сорокина С.Т. | все секции проведены |

# 4. RACI-матрица

| Работа | Руководитель | Заказчик | Программный комитет | Логистика | Публичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устав | A/R | C | I | I | I |
| Программа | A | C | R | I | C |
| Зал и техника | A | I | I | R | I |
| Сайт и рассылка | A | I | C | I | R |
| Проведение | A/R | C | C | C | C |
| Приёмка | C | A/R | I | I | I |

# 5. Реестр рисков

| № | Риск | P | I | Балл | Стратегия | План реагирования | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зал недоступен в дату | 2 | 5 | 10 | снизить | резервная площадка, подтверждение за 2 недели | логистика |
| 2 | Тезисы приходят поздно | 3 | 4 | 12 | снизить | дедлайн, напоминания, резерв 2 дня | комитет |
| 3 | Типография срывает срок | 2 | 4 | 8 | передать | второй подрядчик, макет заранее | публичность |
| 4 | Болезнь ключевого докладчика | 2 | 4 | 8 | принять | запись выступления, замена | комитет |
| 5 | Перегрузка руководителя | 4 | 3 | 12 | снизить | делегирование, выравнивание | руководитель |
| 6 | Утечка персональных данных | 1 | 5 | 5 | снизить | минимум данных, доступ по ролям | руководитель |

Топ-3: № 2, № 5, № 1. Триггеры: отсутствие 50 % тезисов за 5 дней до дедлайна; превышение загрузки руководителя > 120 %; отказ площадки.

# 6. План качества

| Объект | Метрика | Метод | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок | отклонение, раб. дн. | план/факт по вехам | еженедельно |
| Стоимость | отклонение, % | сравнение сметы | еженедельно |
| Программа | доля утверждённых докладов, % | реестр докладов | на вехе |
| Сборник | число ошибок на 10 страниц | вычитка | перед печатью |
| Документы | доля проверенных артефактов, % | ревью куратора | на вехе |

Критерий приёмки: все обязательные артефакты существуют, метки скриншотов заполнены, расхождения с MS Project объяснены, заказчик подписал отчёт.

# 7. План коммуникаций

| Кому | Что | Когда | Формат | Кто отвечает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | статус, риски, бюджет | еженедельно | отчёт + встреча 30 мин | руководитель |
| Программный комитет | тезисы, программа | 2 раза в неделю | таблица + письмо | Орлова Е.Н. |
| Докладчики | условия, логистика | за 2 недели | рассылка | Сорокина С.Т. |
| Участники | регистрация, программа | за 3 недели | сайт + письмо | Петров П.П. |
| Куратор | методические вопросы | на вехах | документы | руководитель |

# 8. Журнал изменений

| № | Дата | Изменение | Причина | Влияние | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.10.2026 | Добавлена резервная площадка | риск недоступности зала | +2 дня резерва | принято |
| 2 | 20.10.2026 | Сдвиг дедлайна тезисов на 2 дня | поздние заявки | срок −2 дня резерва | принято с контролем |
| 3 | 27.10.2026 | Сокращён тираж программы | экономия бюджета | стоимость −8 000 ₽ | принято |

# 9. Отчёт о статусе (пример на 28.10.2026)

| Показатель | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Окончание | 19.11.2026 | 19.11.2026 (прогноз) | 0 |
| Бюджет | 484 750 ₽ | 476 750 ₽ (прогноз) | −8 000 ₽ |
| Готовность программы | 80 % | 75 % | −5 п.п. |

Сделано: положение, сайт, рассылка, зал подтверждён. Не сделано: 25 % тезисов не прошли рецензирование. Риск № 2 активен; владелец — программный комитет. Решение: напоминание авторам, резерв 2 дня. Следующее действие — утвердить программу 30.10.2026.

# 10. Отчёт о завершении

| Результат | Критерий | Статус |
| --- | --- | --- |
| Программа | утверждена и опубликована | планируется |
| Сборник | передан в печать | планируется |
| Конференция | секции проведены | планируется |
| Отчёт | подписан заказчиком | планируется |

Итоги по срокам и стоимости заполняются по факту. Уроки: раннее подтверждение площадки; резерв на поздние тезисы; делегирование загрузки руководителя. Архив: итоговый .mpp, отчёты, скриншоты, подписи.