Учебный проект

Самостоятельная работа студента
Дополнительные задания к лабораторным работам 1–9 по MS Project

Управление проектами
Кафедра управления проектами
1.0
2026-10-28

# Содержание

Оглавление обновляется в Word: Ссылки → Обновить таблицу.

# 1. Назначение и состав работы

СРС расширяет лабораторные работы 1–9 заданиями из методических указаний, которые не входят в обязательный минимум: встроенные календари, учебные файлы, типы задач, профили загрузки, четырёхуровневый СДР, таблицы норм затрат, выравнивание, настраиваемые поля PERT и сценарии сокращения критического пути. Каждое задание оформляется отдельным .mpp и снимком экрана; отчёт собирается командой python build_siw.py.

Проект: «Организация научно-практической конференции» (CONF-2026). Плановый срок: 05.10.2026 — 19.11.2026; фаз — 5, работ — 17, вех — 5, ресурсов — 9. Стоимость по таблице A — 484 750,00 ₽.

Источник заданий — файл siw\siw.yaml. Он же связан с генератором build_siw.py: правьте YAML, а не готовый .docx.

## 1.1. Что сдаётся

отчёт out/siw-report.docx с выполненными заданиями и скриншотами;

отдельные .mpp для учебных файлов и промежуточных состояний плана;

скриншоты automation/results/shots/siw_lrN_KK.png;

устные ответы по контрольным вопросам каждого задания.

## 1.2. Как выполнять

Соберите базовый план: python build.py.

Откройте XML или .mpp в MS Project и выполняйте задания по порядку.

Сохраняйте промежуточные файлы под именами siw_*; не перезаписывайте базовый план.

Снимайте экран в моменты, указанные в задании; ID снимка — siw_lrN_KK.

Соберите отчёт: python build_siw.py, затем вставьте снимки python -m automation.fill_report --src out/siw-report.docx --dst out/siw-report-final.docx.

# 2. Карта заданий СРС

| ЛР | Задание | Артефакт | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛР1 | Задание 1. Три встроенных календаря | Фрагмент отчёта с таблицей календарей и скриншотами. | Показаны три календаря; различие рабочего времени объяснено. |
| ЛР1 | Задание 2. Учебный проект с двумя исключениями | Отдельный .mpp и скриншот вкладки «Исключения». | Исключения внесены; сдвиг окончания посчитан и объяснён. |
| ЛР2 | Задание 3. Учебный файл из 10 задач | Файл 10 задач и скриншот таблицы связей. | Все четыре типа связей видны; суммарные задачи и вехи выделены. |
| ЛР2 | Задание 4. Повторяющаяся задача | Скриншот формы и фрагмент плана. | Задача повторяется по понедельникам; период ограничен проектом. |
| ЛР3 | Задание 5. Фиксированная длительность и фиксированный объём работ | Таблица «тип задачи → что изменилось» и два скриншота. | Различие трёх типов объяснено на числах, а не словами. |
| ЛР3 | Задание 6. Профили загрузки | Скриншот профиля и таблица часов по дням. | Показано изменение распределения при неизменных трудозатратах. |
| ЛР4 | Задание 7. СДР из четырёх уровней | Скриншоты маски и результата перенумерации. | Коды четырёхуровневые; изменение родителя меняет потомков. |
| ЛР4 | Задание 8. Заметка, гиперссылка и OLE-объект | Скриншоты заметки, гиперссылки и OLE-объекта. | Все три вида дополнительной информации показаны и различимы. |
| ЛР5 | Задание 9. Ставки A/B и дата действия | Скриншот таблиц ставок и таблицы затрат. | Стоимость пересчитана; разница A/B объяснена. |
| ЛР6 | Задание 10. Доступность ресурса и пиковые нагрузки | Скриншоты листа ресурсов и графика ресурсов. | Перегрузка подтверждена числами; способ устранения обоснован. |
| ЛР7 | Задание 11. Выравнивание и его цена | Два скриншота (до/после) и таблица сравнения. | Показан сдвиг сроков и объяснена причина. |
| ЛР8 | Задание 12. Поля Длительность1–4 и формула | Скриншот таблицы с полями и формулой. | Формула работает; значения совпадают с расчётом. |
| ЛР8 | Задание 13. Веса PERT и крайний срок | Таблица вариантов и скриншот крайнего срока. | Три варианта весов посчитаны; влияние на срок объяснено. |
| ЛР9 | Задание 14. Пять сценариев сокращения | Таблица сценариев и скриншот критического пути. | Все пять сценариев посчитаны; эффект каждого объяснён. |
| ЛР9 | Задание 15. Стоимость по кодам работ и отделов | Скриншоты группировки и таблицы затрат. | Стоимость разложена по фазам, кодам и отделам; вывод обоснован. |

# ЛР1. Календарь проекта и учебный файл

Цель: Показать, что календарь задаёт доступное рабочее время, а исключения сдвигают сроки.

## Задание 1. Три встроенных календаря

Откройте «Проект → Изменить рабочее время» и сравните календари «Стандартный», «24 часа» и «Ночная смена». Объясните, для каких проектов подходит каждый: офисная разработка, непрерывный мониторинг, ночные регламентные работы.

Порядок выполнения:

Откройте 01_plan_lab1-2.xml и сохраните как .mpp.

Проект → Изменить рабочее время → «Для календаря».

Снимите экран для каждого календаря; подпишите, где он применим.

Артефакт: Фрагмент отчёта с таблицей календарей и скриншотами.

Критерий приёмки: Показаны три календаря; различие рабочего времени объяснено.

[ Вставьте скриншот siw_lr1_01: Задание 1. Три встроенных календаря ]

## Задание 2. Учебный проект с двумя исключениями

Создайте новый проект «Проведение студенческой конференции», добавьте три связанные задачи и два нерабочих периода. Сравните окончание проекта до и после исключений.

Порядок выполнения:

Файл → Создать → пустой проект; начало — 01.03.2027.

Добавьте задачи 10, 5 и 5 рабочих дней, связи «окончание–начало».

Изменить рабочее время → Исключения: 08.03.2027 и 22.03.2027.

Запишите окончание до и после; сохраните отдельный .mpp.

Артефакт: Отдельный .mpp и скриншот вкладки «Исключения».

Критерий приёмки: Исключения внесены; сдвиг окончания посчитан и объяснён.

[ Вставьте скриншот siw_lr1_02: Задание 2. Учебный проект с двумя исключениями ]

# ЛР2. Задачи, связи и повторяющаяся задача

Цель: Собрать учебный файл из 10 задач и показать все четыре типа связей.

## Задание 3. Учебный файл из 10 задач

Создайте 10 задач по 2 дня. Задачи 1, 5 и 7 сделайте суммарными, задачи 4 и 10 — вехами. Добавьте связи ОН, НН, ОО и НО, ограничение и крайний срок.

Порядок выполнения:

Введите задачи 1–10, длительность 2 дня.

Понизьте уровень задач 2–4, 6, 8–10; длительность 4 и 10 — 0.

Добавьте связи: 2→3 ОН, 4→6 НН, 8→9 ОО, 6→9 НО.

Поставьте ограничение «Начало не ранее» и крайний срок; проверьте индикаторы.

Артефакт: Файл 10 задач и скриншот таблицы связей.

Критерий приёмки: Все четыре типа связей видны; суммарные задачи и вехи выделены.

[ Вставьте скриншот siw_lr2_01: Задание 3. Учебный файл из 10 задач ]

## Задание 4. Повторяющаяся задача

Добавьте еженедельное совещание рабочей группы: 1 час, каждый понедельник, на весь период проекта. Покажите, как Project хранит повторяющуюся задачу и как она влияет на загрузку ресурса.

Порядок выполнения:

Задача → Задача ▾ → Повторяющаяся задача.

Название «Еженедельное совещание», 1 ч, понедельник.

Период — с даты старта проекта до последней вехи.

Снимите форму повторяющейся задачи и диаграмму Ганта.

Артефакт: Скриншот формы и фрагмент плана.

Критерий приёмки: Задача повторяется по понедельникам; период ограничен проектом.

[ Вставьте скриншот siw_lr2_02: Задание 4. Повторяющаяся задача ]

# ЛР3. Типы задач и профили загрузки

Цель: Показать, как тип задачи и профиль назначения меняют трудозатраты.

## Задание 5. Фиксированная длительность и фиксированный объём работ

На одной задаче сравните три типа: фиксированная длительность, фиксированные единицы и фиксированный объём работ. Добавьте второго исполнителя и объясните, что меняется — длительность, единицы или трудозатраты.

Порядок выполнения:

Выберите задачу с одним исполнителем и назначением 100 %.

Сведения о задаче → Дополнительно → тип задачи.

Добавьте второго исполнителя; зафиксируйте длительность и трудозатраты.

Повторите для трёх типов; отмените изменения между опытами.

Артефакт: Таблица «тип задачи → что изменилось» и два скриншота.

Критерий приёмки: Различие трёх типов объяснено на числах, а не словами.

[ Вставьте скриншот siw_lr3_01: Задание 5. Фиксированная длительность и фиксированный объём работ ]

## Задание 6. Профили загрузки

Для одного назначения примените профили «Загрузка в начале», «Загрузка в конце» и «Равномерная». Покажите, что суммарные трудозатраты не меняются, а распределение по дням — меняется.

Порядок выполнения:

Вид → Использование задач → двойной щелчок по назначению.

Профиль загрузки: «Загрузка в начале».

Сравните по дням с равномерным профилем.

Снимите таблицу использования задач.

Артефакт: Скриншот профиля и таблица часов по дням.

Критерий приёмки: Показано изменение распределения при неизменных трудозатратах.

[ Вставьте скриншот siw_lr3_02: Задание 6. Профили загрузки ]

# ЛР4. СДР, заметки и связанные объекты

Цель: Довести структуру до четырёх уровней и показать разные виды дополнительной информации.

## Задание 7. СДР из четырёх уровней

Настройте маску кода СДР на четыре уровня и перенумеруйте задачи. Измените код задачи второго уровня и покажите, как пересчитываются вложенные коды.

Порядок выполнения:

Проект → СДР → Определить код: 4 уровня, цифры, разделитель «.».

Проект → СДР → Перенумеровать.

Измените код задачи 2-го уровня; зафиксируйте новые коды вложенных задач.

Снимите окно определения кода и таблицу СДР.

Артефакт: Скриншоты маски и результата перенумерации.

Критерий приёмки: Коды четырёхуровневые; изменение родителя меняет потомков.

[ Вставьте скриншот siw_lr4_01: Задание 7. СДР из четырёх уровней ]

## Задание 8. Заметка, гиперссылка и OLE-объект

Добавьте к задаче заметку с повесткой, гиперссылку на документ репозитория и связанный OLE-объект «Список рассылки». Объясните, чем заметка отличается от гиперссылки и связанного объекта.

Порядок выполнения:

Задача → Заметки: введите повестку дня.

ПКМ → Ссылка: укажите документ в репозитории.

Заметки → Вставить объект → Создать из файла → флажок «Связь».

Снимите индикаторы заметки и ссылки.

Артефакт: Скриншоты заметки, гиперссылки и OLE-объекта.

Критерий приёмки: Все три вида дополнительной информации показаны и различимы.

[ Вставьте скриншот siw_lr4_02: Задание 8. Заметка, гиперссылка и OLE-объект ]

# ЛР5. Таблицы норм затрат

Цель: Показать, как таблицы A/B и дата действия ставки меняют стоимость.

## Задание 9. Ставки A/B и дата действия

Заполните таблицу A и таблицу B для трудового ресурса, затем назначьте таблицу B одному назначению. Добавьте вторую строку таблицы A с датой действия и объясните, как считается стоимость после этой даты.

Порядок выполнения:

Сведения о ресурсе → Затраты → таблицы A и B.

В таблице A добавьте строку с датой действия и новой ставкой.

Сведения о назначении → Таблица норм затрат: A → B.

Сравните стоимость назначения и проекта; снимите таблицу затрат.

Артефакт: Скриншот таблиц ставок и таблицы затрат.

Критерий приёмки: Стоимость пересчитана; разница A/B объяснена.

[ Вставьте скриншот siw_lr5_01: Задание 9. Ставки A/B и дата действия ]

# ЛР6. Доступность и перегрузки

Цель: Найти перегрузки по периодам доступности и предложить способы их снятия.

## Задание 10. Доступность ресурса и пиковые нагрузки

Задайте ресурсу периоды доступности 50 %, 0 % и 100 %. Найдите перегруженные периоды, сравните пиковую нагрузку с максимумом единиц и предложите способ устранения.

Порядок выполнения:

Сведения о ресурсе → Общие → Доступность ресурса.

Вид → Использование ресурсов: включите «Пиковая нагрузка» и «Превышение доступности».

Вид → График ресурсов; найдите пики.

Запишите периоды и предложите выравнивание или замену ресурса.

Артефакт: Скриншоты листа ресурсов и графика ресурсов.

Критерий приёмки: Перегрузка подтверждена числами; способ устранения обоснован.

[ Вставьте скриншот siw_lr6_01: Задание 10. Доступность ресурса и пиковые нагрузки ]

# ЛР7. Выравнивание загрузки

Цель: Сравнить план до и после выравнивания и оценить сдвиг окончания.

## Задание 11. Выравнивание и его цена

Примените автоматическое выравнивание «день за днём» и сравните окончание проекта, загрузку ресурсов и критические задачи до и после. Объясните, почему выравнивание может удлинить проект.

Порядок выполнения:

Зафиксируйте окончание проекта и список критических задач до выравнивания.

Ресурс → Параметры выравнивания → «день за днём» → Выровнять все.

Откройте «Диаграмму Ганта с выравниванием».

Сравните окончание и загрузку; сохраните отдельный .mpp.

Артефакт: Два скриншота (до/после) и таблица сравнения.

Критерий приёмки: Показан сдвиг сроков и объяснена причина.

[ Вставьте скриншот siw_lr7_01: Задание 11. Выравнивание и его цена ]

# ЛР8. PERT и настраиваемые поля

Цель: Повторить PERT-расчёт настраиваемыми полями и проверить веса.

## Задание 12. Поля Длительность1–4 и формула

Заполните оптимистическую, наиболее вероятную и пессимистическую оценки, затем создайте поле Длительность4 с формулой PERT 1-4-1. Сверьте ожидаемые длительности с расчётом в analysis.md.

Порядок выполнения:

Проект → Настраиваемые поля → Длительность1–3.

Длительность4: формула ([Длительность1]+4*[Длительность2]+[Длительность3])/6.

Добавьте поля в таблицу «Ввод».

Сравните окончание проекта с 04_pert_result_lab8.xml.

Артефакт: Скриншот таблицы с полями и формулой.

Критерий приёмки: Формула работает; значения совпадают с расчётом.

[ Вставьте скриншот siw_lr8_01: Задание 12. Поля Длительность1–4 и формула ]

## Задание 13. Веса PERT и крайний срок

Пересчитайте проект с весами 1-3-2 и 1-2-3, затем приравняйте пессимистическую оценку к наиболее вероятной. Поставьте крайний срок на последнюю веху и покажите реакцию индикатора.

Порядок выполнения:

Измените формулу Длительность4 на веса 1-3-2, затем 1-2-3.

Зафиксируйте окончание проекта для каждого варианта.

Для варианта «П = М» измените Длительность3.

Поставьте крайний срок и снимите индикатор нарушения.

Артефакт: Таблица вариантов и скриншот крайнего срока.

Критерий приёмки: Три варианта весов посчитаны; влияние на срок объяснено.

[ Вставьте скриншот siw_lr8_02: Задание 13. Веса PERT и крайний срок ]

# ЛР9. Критический путь и стоимость

Цель: Сократить критический путь и разложить стоимость по кодам работ и отделов.

## Задание 14. Пять сценариев сокращения

Найдите критический путь и проверьте пять способов сокращения: уменьшение объёма, добавление исполнителя, разбиение задачи, перенос начала и комбинация. Для каждого зафиксируйте окончание проекта и стоимость.

Порядок выполнения:

Формат → Критические задачи; Вид → Фильтр → Критические.

Выберите критическую задачу-узкое место.

Последовательно примените пять сценариев, каждый раз отменяя изменения.

Заполните таблицу «сценарий → окончание → стоимость».

Артефакт: Таблица сценариев и скриншот критического пути.

Критерий приёмки: Все пять сценариев посчитаны; эффект каждого объяснён.

[ Вставьте скриншот siw_lr9_01: Задание 14. Пять сценариев сокращения ]

## Задание 15. Стоимость по кодам работ и отделов

Создайте настраиваемые поля «Общая стоимость» и «% от общей стоимости», добавьте «Код работ» и «Код отделов», сгруппируйте затраты и найдите самую дорогую фазу и отдел.

Порядок выполнения:

Затраты2 → «Общая стоимость»; Число3 → «% от общей стоимости».

Код структуры1 → «Код работ»; для ресурсов — «Код отделов».

Добавьте поля в таблицу «Затраты», настройте свёртку «Сумма».

Вид → Группировать по коду; сохраните .mpp.

Артефакт: Скриншоты группировки и таблицы затрат.

Критерий приёмки: Стоимость разложена по фазам, кодам и отделам; вывод обоснован.

[ Вставьте скриншот siw_lr9_02: Задание 15. Стоимость по кодам работ и отделов ]

# 3. Самопроверка перед сдачей

1.1: Показаны три календаря; различие рабочего времени объяснено.

1.2: Исключения внесены; сдвиг окончания посчитан и объяснён.

2.1: Все четыре типа связей видны; суммарные задачи и вехи выделены.

2.2: Задача повторяется по понедельникам; период ограничен проектом.

3.1: Различие трёх типов объяснено на числах, а не словами.

3.2: Показано изменение распределения при неизменных трудозатратах.

4.1: Коды четырёхуровневые; изменение родителя меняет потомков.

4.2: Все три вида дополнительной информации показаны и различимы.

5.1: Стоимость пересчитана; разница A/B объяснена.

6.1: Перегрузка подтверждена числами; способ устранения обоснован.

7.1: Показан сдвиг сроков и объяснена причина.

8.1: Формула работает; значения совпадают с расчётом.

8.2: Три варианта весов посчитаны; влияние на срок объяснено.

9.1: Все пять сценариев посчитаны; эффект каждого объяснён.

9.2: Стоимость разложена по фазам, кодам и отделам; вывод обоснован.

# 4. Источники

ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

ГОСТ Р 59793-2021. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р ИСО 21500-2023. Управление проектами, программами и портфелями проектов.

Методические указания по дисциплине «Управление проектами» (файл docs/guidelines/methodical-guidelines.md).

Документация Microsoft Project: настраиваемые поля, таблицы норм затрат, выравнивание загрузки, повторяющиеся задачи.