# Методические указания к лабораторной работе

## «Планирование проекта внедрения средства защиты информации (DLP / SIEM / PAM)»

Дисциплина: Управление проектами в информационной безопасности (3 курс, направление «Информационная безопасность»)

Объём: 4 академических часа (2 пары)

Форма работы: индивидуально или в паре

Основа: лекция «Особенности управления проектами при внедрении СЗИ»

## 1. Цель работы

Получить практические навыки планирования проекта внедрения СЗИ: определить участников и требования, разбить работы на этапы, оценить сроки, риски и показатели успеха.

После выполнения студент умеет:

- формулировать цель и границы проекта внедрения СЗИ;

- составлять реестр заинтересованных сторон и план коммуникаций;

- строить иерархическую структуру работ (WBS) и календарный план;

- вести реестр рисков и предлагать меры реагирования;

- определять метрики успеха и критерии приёмки пилота.

## 2. Подготовка к работе

Перед занятием повторите материал лекции: особенности СЗИ-проектов, жизненный цикл внедрения, специфику DLP, SIEM и PAM. Полезно заранее познакомиться с понятиями WBS, диаграммы Ганта и матрицы «вероятность × влияние».

## 3. Исходная ситуация (кейс)

Компания «Вектор-Финанс» — микрофинансовая организация:

- 600 сотрудников, головной офис и 3 филиала;

- обрабатываются персональные данные клиентов (152-ФЗ) и действуют требования ГОСТ Р 57580;

- ~120 серверов, 15 ИТ-администраторов и подрядчиков с привилегированным доступом;

- ИБ-подразделение — 4 человека, выделенного SOC нет;

- бюджет проекта — 12 млн руб., срок — 9 месяцев;

- после недавнего инцидента (утечка базы клиентов через почту) руководство требует снизить риск повторения.

Преподаватель назначает вариант по списку (раздел 4). Недостающие данные студент принимает самостоятельно и фиксирует как допущения.

## 4. Варианты заданий

| Вариант | Внедряемая система | Дополнительное условие |
| --- | --- | --- |
| 1, 4, 7 | DLP | Сотрудники работают удалённо на 30 % ноутбуков |
| 2, 5, 8 | SIEM | Источников логов ~80, часть систем устарела |
| 3, 6, 9 | PAM | Подрядчики подключаются к серверам извне |
| 10 | DLP + SIEM | Повышенная сложность: учесть интеграцию систем |

## 5. Порядок выполнения

### Задание 1. Устав проекта (20 минут)

Заполните краткий устав:

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Цель проекта | Измеримая формулировка (что и к какому сроку изменится) |
| Границы проекта | Что входит и что не входит |
| Допущения и ограничения | Бюджет, срок, регуляторика, ресурсы |
| Критерии успеха | 3–5 измеримых показателей |
| Спонсор и руководитель проекта | Роли |

### Задание 2. Заинтересованные стороны (30 минут)

Составьте реестр не менее чем из 8 сторон (ИБ, ИТ, руководство, HR, юристы, бизнес-подразделения, подрядчик, регулятор и т. д.).

| Сторона | Интерес / ожидания | Влияние (В/С/Н) | Отношение к проекту | Что делаем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для двух самых критичных сторон опишите план коммуникаций: кто, как часто и в каком формате информируется.

### Задание 3. Структура работ и календарный план (60 минут)

- Постройте WBS минимум из 5 этапов жизненного цикла (инициация, обследование, проектирование и пилот, внедрение, эксплуатация) с 3–5 работами в каждом.

- Для каждой работы укажите длительность, ответственного и зависимость.

- Представьте календарный план в виде диаграммы Ганта (в Excel, MS Project, GanttProject или таблицей по месяцам).

- Выделите контрольные точки (вехи): завершение обследования, запуск пилота, приёмка пилота, ввод в эксплуатацию.

Обязательно учтите специфику вашей системы:

- DLP: классификация данных, режим мониторинга до блокировки, согласование с HR и юристами;

- SIEM: поэтапное подключение источников, разработка правил корреляции, настройка процесса реагирования;

- PAM: инвентаризация привилегированных учётных записей, отказоустойчивость, аварийный доступ.

### Задание 4. План пилота (25 минут)

Опишите:

- группу пользователей или набор систем для пилота и почему выбрана именно она;

- длительность и ожидаемые результаты;

- критерии приёмки пилота (числовые);

- условия, при которых принимается решение «масштабируем» или «останавливаемся и дорабатываем».

### Задание 5. Реестр рисков (30 минут)

Составьте не менее 8 рисков, в том числе организационные, технические и регуляторные.

| № | Риск | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Оценка (В×Вл) | Мера реагирования | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Постройте матрицу «вероятность × влияние» и выделите три главных риска.

### Задание 6. Метрики успеха и передача в эксплуатацию (15 минут)

Определите 4–6 показателей и целевые значения. Примеры:

- DLP: доля ложных срабатываний, охват каналов передачи данных;

- SIEM: доля подключённых источников, время обнаружения (MTTD) и реакции (MTTR);

- PAM: доля учётных записей под управлением, доля админ-сессий через PAM.

Укажите, кто и по какому регламенту принимает систему в эксплуатацию.

## 6. Содержание отчёта

- Титульный лист (ФИО, группа, вариант).

- Устав проекта (задание 1).

- Реестр заинтересованных сторон и план коммуникаций (задание 2).

- WBS и диаграмма Ганта с вехами (задание 3).

- План пилота (задание 4).

- Реестр рисков и матрица (задание 5).

- Метрики успеха и порядок передачи в эксплуатацию (задание 6).

- Выводы: какие особенности СЗИ-проекта оказались самыми сложными для планирования.

## 7. Критерии оценивания (100 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Устав проекта: цель измерима, границы чёткие | 10 |
| Реестр заинтересованных сторон и коммуникации | 15 |
| WBS и календарный план, реалистичность сроков | 25 |
| План пилота и критерии приёмки | 15 |
| Реестр рисков, качество мер реагирования | 20 |
| Метрики и передача в эксплуатацию | 10 |
| Оформление и выводы | 5 |

Шкала: 85–100 — «отлично», 70–84 — «хорошо», 50–69 — «удовлетворительно», менее 50 — работа не принята.

## 8. Контрольные вопросы

- Чем проект внедрения СЗИ отличается от обычного ИТ-проекта?

- Почему DLP рекомендуют запускать сначала в режиме мониторинга?

- Почему подключение источников логов — самая трудоёмкая часть проекта SIEM?

- Какие риски создаёт PAM для доступности инфраструктуры и как их снизить?

- Для чего нужен пилот и по каким критериям принимается решение о масштабировании?

- Как измерить эффективность проекта, результатом которого является снижение риска?

- Какие нормативные требования нужно учесть при планировании проекта в вашем варианте?

## 9. Рекомендуемые источники

- 152-ФЗ «О персональных данных»; 187-ФЗ «О безопасности КИИ»;

- приказы ФСТЭК России № 17, № 21, № 239;

- ГОСТ Р 57580.1-2017;

- PMBOK Guide (PMI); ГОСТ Р ИСО 21500 (управление проектами);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 (СМИБ).

## Приложение для преподавателя

- Работу можно разбить на два занятия: задания 1–3 и 4–6.

- Для групповой работы распределите роли: руководитель проекта, специалист ИБ, представитель бизнеса, юрист/комплаенс. Это помогает прочувствовать конфликт интересов, о котором говорится в лекции.

- Допустимо усложнить кейс вводными в середине занятия (например, «пилот показал 40 % ложных срабатываний» или «ключевой администратор отказывается работать через PAM») и попросить скорректировать план.