Методические указания к лабораторной работе

Тема: «Использование Jira (или Trello) для управления Agile-проектом в области информационной безопасности»

1. Цель работы

Освоить практические навыки планирования и отслеживания задач проекта по внедрению средства защиты информации с использованием Agile-инструментов (Jira, Trello или аналогов).

2. Задачи работы

- Научиться создавать проект в системе управления задачами.

- Освоить формирование Product Backlog и планирование спринта.

- Научиться настраивать Kanban-доску и WIP-лимиты.

- Освоить работу с пользовательскими полями для задач ИБ.

- Научиться анализировать прогресс с помощью отчётов (Burndown Chart, Cycle Time).

- Оформить результаты в виде краткого отчёта.

3. Необходимое программное обеспечение

На выбор:

- Jira (бесплатная версия или учебный аккаунт) — рекомендуется.

- Trello — если нет доступа к Jira.

- Asana, YouTrack или аналоги — допускаются.

4. Теоретическая справка

Перед выполнением работы вспомните ключевые понятия:

- Product Backlog — список всех задач проекта, упорядоченный по приоритету.

- Sprint — короткий цикл работы (обычно 1–4 недели) с готовым результатом в конце.

- Sprint Backlog — задачи, выбранные для текущего спринта.

- WIP-лимит — максимальное число задач в работе одновременно.

- Definition of Done (DoD) — критерии, при которых задача считается выполненной.

- Burndown Chart — график, показывающий, сколько работы осталось в спринте.

- Cycle Time — время от начала работы над задачей до её завершения.

Сценарий проекта: компания «ТехноЩит» внедряет DLP-систему (Data Loss Prevention — защита от утечек данных). Команда: руководитель проекта, 2 инженера ИБ, 1 аналитик, 1 тестировщик. Срок — 3 месяца. Требование — соответствие ISO/IEC 27001.

5. Порядок выполнения работы

Задание 1. Регистрация и создание проекта

1. Зарегистрируйтесь в Jira (или Trello).

2. Создайте новый проект:

- Jira: тип проекта — Scrum (или Kanban), название — «Внедрение DLP в ТехноЩит».

- Trello: создайте доску с названием «DLP: внедрение».

3. Настройте доступ: добавьте себя как администратора.

Задание 2. Формирование Product Backlog

Создайте не менее 10 задач по внедрению DLP-системы. Примерный перечень (можно дополнить своими):

| № | Задача | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию информационных потоков | Высокий |
| 2 | Определить категории данных, подлежащих защите | Высокий |
| 3 | Выбрать DLP-решение (сравнить 3 вендора) | Высокий |
| 4 | Согласовать бюджет и закупку | Средний |
| 5 | Разработать политику использования DLP | Средний |
| 6 | Установить DLP-агенты на пилотную группу (20 ПК) | Высокий |
| 7 | Настроить правила обнаружения утечек | Высокий |
| 8 | Провести обучение сотрудников | Средний |
| 9 | Настроить отчёты и оповещения | Средний |
| 10 | Провести тестирование на учебных инцидентах | Высокий |
| 11 | Разработать регламент реагирования на инциденты | Средний |
| 12 | Развернуть DLP на все устройства | Низкий |

Требования:

- Каждая задача должна иметь: название, описание, приоритет, оценку (Story Points или часы).

- Расставьте приоритеты: сначала критичные для безопасности.

Задание 3. Планирование спринта

1. Создайте спринт длительностью 2 недели с названием «Спринт 1: Пилот».

2. Включите в спринт 4–5 задач, которые можно выполнить за это время. Рекомендуется:

- инвентаризация информационных потоков;

- выбор DLP-решения;

- разработка политики;

- установка на пилотную группу.

3. Запустите спринт.

Задание 4. Настройка Kanban-доски

1. Создайте доску со следующими колонками:

- Backlog

- Анализ

- В работе (WIP: 2)

- Проверка

- Готово

2. Перетащите задачи из спринта в соответствующие колонки.

3. Настройте WIP-лимит = 2 для колонки «В работе».

Задание 5. Добавление пользовательских полей для задач ИБ

Добавьте к задачам минимум два дополнительных поля:

- «Уровень риска» — значения: Критический / Высокий / Средний / Низкий.

- «Требование ИБ» — например: «ISO 27001 п. A.8.2», «Внутренняя политика ИБ».

Проставьте значения для 5–7 задач.

Задание 6. Определение Definition of Done (DoD)

Сформулируйте DoD для задач вашего проекта. Пример:

> Задача считается выполненной, если:

> 1. Результат протестирован.

> 2. Обновлена документация.

> 3. Внесена запись в журнал изменений.

> 4. Получено согласование ответственного за ИБ.

> 5. Собраны evidence (скриншоты, отчёты, акты).

Занесите DoD в описание спринта или в отдельную задачу.

Задание 7. Работа с отчётами и метриками

- Jira: откройте отчёт Burndown Chart для спринта.

Trello: используйте Power-Ups (Burndown for Trello) или постройте график вручную в Excel.

- Проанализируйте:

- Сколько задач запланировано?

- Сколько закрыто?

- Есть ли отклонение от графика?

- Зафиксируйте Cycle Time — время выполнения одной задачи (если инструмент позволяет).

Задание 8. Симуляция инцидента

Представьте, что во время спринта появилась новая критичная угроза — утечка через USB-накопители. Ответьте:

- Как вы поступите: добавите задачу в текущий спринт или в следующий? Почему?

- Как это отразится на WIP-лимите?

- Какие evidence потребуются для аудита?

Задание 9. Контрольные вопросы для защиты работы

- Чем Scrum отличается от Kanban?

- Что такое WIP-лимит и зачем он нужен?

- Что входит в Definition of Done для задач ИБ?

- Какие метрики помогают оценить прогресс в Scrum и Kanban?

- Как Agile сочетается с требованиями ISO/IEC 27001?

- Почему в ИБ важно собирать evidence по ходу проекта?

Рекомендуемая литература

- Scrum Guide 2020 (scrumguides.org).

- Atlassian Jira Guides — документация по backlog и доскам.

- Канбан. Альтернативный путь в Agile. Д. Андерсон.

- ISO/IEC 27001:2022.

- Материалы лекций по дисциплине «Управление проектами в области информационной безопасности».